## Slide 1: “与信仰对话 飞Young中国梦” 名家报告进校园活动 汇报方案

## Slide 2
与信仰对话，飞Young中国梦 -名家报告进校园活动
一、活动背景
二、活动规划
三、活动执行
四、活动意义

## Slide 3
背景
“与信仰对话，飞Young中国梦”是团中央与中国电信联合举办的大型报告会，主要邀请学生喜爱的专家学者、党政干部、业界领袖、社会名人、文体明星、青年典型、杰出校友以及省级团组织负责人、电信公司领导和专家等深入到大学校园，针对学生关注的社会热点和成长话题，结合自身成长经历和对国家改革发展的认识，与大学生面对面互动交流，分享关于人生信仰的经验和体会，激励大学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
报告会于2013年开始举办，到2014年已经成功举办了多场，取得了良好的成绩。2015年将延续成绩继续开展。

## Slide 4
与信仰对话，飞Young中国梦 -名家报告进校园活动
一、活动背景
二、活动规划
三、活动执行
四、活动意义

## Slide 5
活动概述
活动主题 | 与信仰对话 飞Young中国梦
活动名称 | 上海电信名家报告进校园活动
活动组织 | 主办单位：上海团市委、上海电信 协办单位：三人行公司
活动时间 | 2015年12月-2016年12月
活动形式 | 1+3+N

## Slide 6
活动规划
5月 | 6月 | 。。。 | 6月 | 。。。 | 12月
2016年
1场
项目启动会+明星报告会
N场
名家进校园报告会
1场
项目阶段汇报会
1场
项目工作总结会

## Slide 7
活动规划
1场 “明星报告会”
……………………
推进会
常规场
1明星报告会+3项目推进会+N统一规格报告会

## Slide 8
活动规划
1 名人讲师 邀请上海本地的在全国范围内知名度较高的讲师进行现场演讲
2 高规格现场 设置专业的 高规格的类似TED的演讲现场，体现整体的高规格 大场面 上档次
3 人数规模 邀请和吸引至少上千人单场次的参与，以此来体现明星场地的规格
明星报告会
1场

## Slide 9
活动规划
1 专项工作 与信仰对话项目作为上海团市委2015年度重点工作项目
2 持续跟进 通过项目推进会的开展，不断了解项目进展，及时改善
3 项目总结 整理项目开展工作汇报材料，以此来体现项目取得成果
项目沟通推进会
3场
1

## Slide 10
活动规划
1 标准规范 制定标准规范的执行手册，多频次提高品牌活动影响力
2 协同合作 上海团市委、上海电信协同合作，高质量完成实现双赢
3 品牌活动 将“与信仰对话”打造成上海团市委的明星品牌活动
名家报告会
N场
1
2
3

## Slide 11
报告会学校名单
与信仰对话 飞YOUNG中国梦——报告会场次计划（上海） |  |  | 
序号 | 学校 | 序号 | 学校
1 | 复旦大学 | 16 | 上海大学
2 | 同济大学 | 17 | 上海工程技术大学
3 | 上海交通大学 | 18 | 上海电力学院
4 | 华东理工大学 | 19 | 上海应用技术学院
5 | 东华大学 | 20 | 上海体育学院
6 | 华东师范大学 | 21 | 上海音乐学院
7 | 上海外国语大学 | 22 | 上海戏剧学院
8 | 上海财经大学 | 23 | 上海立信会计学院
9 | 上海理工大学 | 24 | 上海电机学院
10 | 上海海事大学 | 25 | 上海金融学院
11 | 上海海洋大学 | 26 | 上海杉达学院
12 | 上海中医药大学 | 27 | 上海商学院
13 | 上海师范大学 | 28 | 上海政法学院
14 | 上海对外经贸大学 | 29 | 上海第二工业大学
15 | 华东政法大学 | 30 | 上海建桥学院

## Slide 12
与信仰对话，飞Young中国梦 -名家报告进校园活动
一、活动背景
二、活动规划
三、活动执行
四、活动意义

## Slide 13
前期筹备
成立“与信仰对话”项目小组
目的
全面落实团市委与上海电信“与信仰对话”活动的部署要求，强化组织保障，整体推进落实各项工作，做到上令下达通畅，落地执行有效。
职责
分析研究工作整体情况和重大问题，确定原则、目标、内容和工作方案。
对具体工作进行指导，协调解决执行中所涉及的重要问题。
对所有工作进行安排部署和督促检查。

## Slide 14
前期筹备
成立“与信仰对话”项目小组
工作小组
联席组长：团市委学校部相关领导
上海电信政企部相关领导
成 员： 团市委学校部相关负责人
上海电信部门相关负责人
与团市委同召开工作会议
组织宣传
协调督进各级公司开展工作
上海电信
发文并与电信召开工作会议
协调各级团委配合开展工作
团市委

## Slide 15
前期筹备
项目分工
团市委：
统筹部署工作，协同沟通
组织各高校团组织积极参与活动。
严格督进各项工作开展，确保工作落到实处。
执行公司：
整体策划和推进合作方案
制定活动统一执行模板
活动管控，确保活动效果
配合各团组织、各分公司的沟通对接
上海电信：
组织自有进行媒体宣传、报道
与团市委召开工作会议
承接各项活动组织要求
配合加强与各级团委沟通执行

## Slide 16
中期执行—项目启动会
“与信仰对话 飞Young中国梦” 活动启动仪式暨首场报告会
一、时间：2016年5月
二、会场设置：复旦大学（暂定）
三、活动内容：
1、“与信仰对话”项目启动会---明确活动推进、工作安排
2、“与信仰对话”启动仪式----领导讲话、活动规划、启动仪式
3、首场明星报告会----TED演讲、座谈讨论、现场互动

## Slide 17
中期执行—项目启动会
项目 | 分项 | 时间 | 内容
项目启动会 |  | 14:00-15:00 | 团市委、上海电信、高校团委领导参会明确项目推进安排
入场、暖场 |  | 15:00-15:30 | 领导嘉宾、学生入场；播放视频宣传片
启动仪式 | 主持人开场 | 15:30-15:35 | 介绍到场嘉宾、活动信息
 | 领导致辞 | 15:35-15:45 | 团市委领导致辞
 |  | 15:45-15:55 | 上海电信领导致辞
 | 启动仪式 | 15:55-16:00 | 启动仪式
明星报告会 | 主持人串场 | 16:00-16:05 | 介绍主讲嘉宾、引导上台
 | 座谈讨论 | 16:05-16:25 | 邀请团市委、上海电信、校方、明星嘉宾四方开展现场座谈讨论
 | TED演讲 | 16:25-17:00 | 明星嘉宾TED演讲
 | 现场互动 | 17:00-17:10 | 现场学生互动提问
活动结束 |  | 17:10-17:30 | 嘉宾、学生散场
四、活动流程

## Slide 18
中期执行—项目启动会
五、活动亮点
邀请三方代表共同组织项目启动会，布置相关工作，明确项目推进。
召开启动仪式，扩大“与信仰对话”品牌活动市场声量
结合活动开展，邀请明星嘉宾、团市委、高校、上海电信四方领导现场进行座谈讨论，就行业问题进行主题讨论，扩大社会影响力。
首场报告会采用时下流行的TED式演讲，创新活动形式，吸引关注，彰显政府创新能力。

## Slide 19
中期执行—名家报告会
分享报告会环节构成
外场：电信品牌外场宣传促销活动
开场暖场
以电信视频暖场，宣传企业形象
演讲
以“与信仰对话，飞Young中国梦”为主题思想的演讲
现场抽奖
电信赞助现场抽奖，活跃现场氛围。由主讲嘉宾现场抽奖。
现场提问
由现场听众根据报告会内容提出问题，由主讲嘉宾回答关于演讲内容的问题。
领导讲话
团省委领导、中国电信省级公司领导、所在高校领导 分别对“与信仰对话，飞Young中国梦”名家报告进校园活动进行讲话
活动启动
对“与信仰对话，飞Young中国梦”名家报告进校园活动进行启动

## Slide 20
中期执行—工作总结汇报会
年中会议：重点对上半年活动的开展进行总结汇报，总结活动开展情况，针对活动中存在的问题进行讨论改善，并制定下半年工作计划；
年终会议：针对本次项目进行总结汇报，结合活动过程中的优秀院校进行表彰，优秀事迹和成果进行整理，提交项目成果展材料文件。
结合活动推进，在年中、年终各召开一次项目总结汇报会议

## Slide 21
与信仰对话，飞Young中国梦 -名家报告进校园活动
一、活动背景
二、活动规划
三、活动执行
四、活动意义

## Slide 22
活动意义
积极响应团中央“中国梦”系列活动开展；
将“与信仰对话”打造成上海团市委明星品牌活动，持续开展；
深化团（校）企合作；
通过活动开展，引导媒体报道，营造积极向上、正能量的社会风气，提升政府社会形象。

## Slide 23
谢 谢
Thanks